VODIČ KORAK PO KORAK ZA PROVEDBU PROCESA SAMOVREDNOVANJA

Period:rujan, 2011. do srpanj, 2012.

- Ako nemate povjerenstvo za kvalitetu (Zakon o strukovnom obrazovanju, članak 12.2) u vašoj školi, onda ga morate oformiti sada imajući na umu da u njemu trebaju biti zatupljeni polaznici i poslodavci; povjerenstvo ima minimalno 7 članova; ali, u većim školama trebalo bi imati i više od toga

- Analizirati Zakon o strukovnom obrazovanju, članci od 11. do 13. i proučiti priručnik za samovrednovanje

- Osigurati da svi dionici; osobito polaznici i nastavnici, imaju pristup priručniku za samovrednovanje i informacijama o procesu samovrednovanja koji se provodi u vašoj školi

- Unutar velikog povjerenstva za kvalitetu trebali biste oformiti manji tim za samovrednovanje ili kvalitetu (tri do četiri člana), a oni će biti zaduženi za izvješće o samovrednovanju

- Trebate imenovati koordinatora za samovrednovanje koji će biti odgovoran za koordiniranje procesa samovrednovanja te će osigurati da tim i svi drugi provode sve aktivnosti (to ne znači da koordinator za samovrednovanje radi sve sam); vidi poglavlje I.8 zbog detalja

- Osigurati da vaš tim za samovrednovanje ili kvalitetu prođe edukaciju o internetskom alatu za samovrednovanje

- Obavijestiti dionike o samovrednovanju u vašoj školi; polaznike, nastavnike, stručne učitelje, poslodavce, lokalnu zajednicu; osobito voditelje timova koji će doprinijeti prikupljanju dokaza za samovrednovanje i pisanje izvješća

- Zajedno s nastavnicima i polaznicima proučite kriterije iz 6 prioritetnih područja; utvrdite tko će biti zadužen za što

- Zajedno s povjerenstvom za kvalitetu izradite akcijski plan provedbe procesa samovrednovanja; vidi poglavlje III.1 gdje se nalazi popis za provjeru pripreme

- Bilo bi korisno kad biste imali male timove po predmetnim ili kurikularnim područjima koji bi bili odgovorni za proces samovrednovanja programa obrazovanja koji spadaju pod njihovo predmetno ili kurikularno područje; ti mali timovi po predmetnim područjima izrađuju mini izvješća o samovrednovanju a povjerenstvo za kvalitetu će napisati cjelokupno izvješće o samovrednovanju na temelju mini izvješća

- Raspravite i odredite kako će izgledati proces praćenja nastave:

- Kako pratiti nastavu: koji je postupak i koji su kriteriji (vidi primjer smjernica za praćenje nastave)

- Čiji rad pratiti: koje nastavnike (idealno bi bilo sve nastavnike za vrijeme ciklusa samovrednovanje)

- Tko bi trebao pratiti: tim za samovrednovanje, iskusni/educirani nastavnici, voditelji stručnih vijeća,ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pedagog

- Kada pratiti

- Koliko često pratiti

- Odrediti raspored praćenja nastave i dati nastavnicima kriterije iz prioritetnog područja 2 poučavanje i učenje, te kriterije za praćenje nastave; osigurajte da svi rasprave o kriterijima kako bi postojalo ujednačeno shvaćanje kriterija; počnite s provedbom rasporeda praćenja nastave u listopadu, 2011. godine.

- U listopadu, 2011. godine potrebno je utvrditi kakva je postojeća situacija u školi vezano uz praćenje nastave i treba početi s pisanjem izvješća o samovrednovanju:

- Što je učinjeno u prošlosti/do sada

- Čija nastava je već praćena; tko je obavljao praćenje

- Koji su postupci korišteni

- Koji kriteriji, ako postoje, su korišteni

- Odlučiti koji još dokazi postoje za prioritetno područje 2 poučavanje i učenje: upitnici o zadovoljstvu polaznika/nastavnika, stručno usavršavanje radnika, raspodjela resursa, zapisnici sa sastanaka, itd

- Raspraviti o prikupljanju dokaza za sva prioritetna područja sa svima koji su uključeni u proces

- kod samovrednovanja radi se o rezultatima iz prethodne školske godine (npr. 2010./11.): utvrdite koje rezultate trebate analizirati: sve obrasce s praćenja nastave od prošle godine; bilo kakve evaluacijske upitnike; rezultate ispita; gdje su vaši učenici završili nakon završetka programa koje su pohađali, aktivnosti vezane uz stručno usavršavanje; zapisnike sa sastanaka; prethodni plan unapređenja, itd

- U ožujku 2012. godine počnite prikupljati mini izvješća o samovrednovanju koja su izradili timovi po predmetnim područjima; u travnju 2012. godine spojite sva mini izvješća o samovrednovanju u cjelokupno izvješće o samovrednovanju i plan unapređenja strukovne škole

- Organizirajte fokus-grupe ili na neki drugi način organizirajte dobivanje povratnih informacija o izvješću o samovrednovanju i planu unapređenja od dionika (nastavnici, polaznici, poslodavci, zajednica); provedite „ocjenjivanje na slijepo“ (vidi Vodič za pisanje izvješća o samovrednovanju u vašem Priručniku za samovrednovanje) i odlučite o konačnoj ocjeni za svako područje kvalitete koristeći internetski alat za samovrednovanje u svinju i lipnju 2012. godine

- Osigurajte da izvješće o samovrednovanju i plan unapređenja odobri i potpiše ravnatelj i predstavnik povjerenstva za kvalitetu

- Proslijedite vaše završno izvješće o samovrednovanju i plan unapređenja ASOO-u do 15. srpnja 2012. godine

Ako imate pitanja molim vas kontaktirajte vašeg savjetnika ili:

xx.yy@asoo.hr